## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 编制需求文档说明书，与开发人员进行前期需求沟通，与数据湖人员沟通数据源信息表，与业务方和IBM人员进行二次需求确认。
1

## Slide 2
本周工作回顾（02/18~02/22）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
02/18 | 和ETL开发人员沟通前期开发需求 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 介绍电商模块开发总体需求和第一迭代内的需求
02/18-02/19 | 和数据湖人员沟数据源问题，获得数据表前期资料 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 组织客户和埃森哲，凯捷三方人员确定数据来源，并推动客户方开放数据权限
2/19-2/21 | 撰写需求说明书 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成9张仪表盘需求说明书（已确认部分），未确认部分待客户方正式沟通确认
2/22 | 和IBM人员二次沟通 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 与IBM人员确定渠道颗粒度，确定品类范围，时间范围及品项排序

## Slide 3
下周工作计划（02/25~03/1）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
02/25 | 澄清项目总体需求（粗颗粒度），并详细澄清sprint1内的所有需求 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 开展sprint1的需求分析会，正式开始敏捷迭代
02/26-03/1 | 与开发人员保持密切沟通，解答任何产品开发过程中任何需求问题 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 时刻关注开发进度，解答需求疑惑
02/27-03/1 | 继续细化仪表盘中前端部分的具体需求 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 仪表盘功能部分需求细化

## Slide 4
下下周工作计划（03/04~03/08）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/04-3/05 | 针对于前端部分及业务功能部分的需求澄清与讲解 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 解答关于开发过程中的任何需求问题
03/06-03/07 | 与开发人员沟通展现层映射脚本编写逻辑 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 跟进开发进度,并建立前后端人员沟通会
03/07-03/08 | 单元测试的部分准备工作 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 为仪表盘开发完成做测试准备