## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 完成测试用例撰写，后台模型已建立完成，并开始前端开发工作，完成一张仪表盘的开发
奶酪项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 完成需求文档基本框架和数据字典梳理。
1

## Slide 2
本周工作回顾（03/11~03/15）– 需求分析
工作时间 Week 5 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/11-3/13 | 电商模块完成测试用例撰写，完成数据字典梳理（GMV） | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪 | 完成测试用例撰写，与前端开发人员澄清数据字典。
03/11-03/14 | 电商数据建模已完成，脚本开发和测试数据导入 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 京东和天猫部分数据已入户，开发gmv的京东和天猫部分脚本，并导入2个月的测试数据
03/12-03/15 | 电商开始前端开发工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 前端开发人员开始仪表盘开发工作，完成第一张仪表盘数据总览部分开发
03/11-3/13 | 奶酪需求文档撰写，并与业务确认需求细节 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成需求文档基本框架和数据字典

## Slide 3
下周工作计划（03/18~03/22）– 需求分析
工作时间 Week 6 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/18-03/21 | 电商模块完成前端仪表盘开发工作及单元测试工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 完成所有仪表盘开发工作及测试工作
03/21-03/22 | 电商仪表盘的测试工作 | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪 | 完成所有仪表盘的测试工作并解决可能出现的bug
03/18-03/20 | 奶酪部分完成需求文档 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 需求文档发给用户做确认
03/19-03/21 | 奶酪部分完成后台开发工作 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 完成后台开发工作
03/21-03/22 | 奶酪仪表盘开发工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 完成奶酪仪表盘开发工作并完成单元测试

## Slide 4
下下周工作计划（03/25~03/29）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/25-03/29 | 电商仪表盘集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪、前端开发人员 | 仪表盘测试与bug修改。
03/25-03/27 | 奶酪仪表盘集成测试工作 | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪、前端开发人员 | 完成奶酪仪表盘的集成测试与bug修改
03/28 | 奶酪仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 开发人员 | 奶酪仪表盘上线
03/29 | 电商仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 开发人员 | 电商仪表盘上线

## Slide 5
主要问题 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 提出日期 | 预计解决日期 | 原因及解决方案
1 | 1.客户未提供确定的表结构和数据，导致项目延误一周半的时间。 （3月5日开了数据沟通会，确定了天猫和京东的数据来源，但是小平台数据我买网及直营店铺数据未提供未提供。尽管3月5日当日数据沟通会确定了京东和天猫的数据，但是该数据提供时间相较计划也有延误。3月14日提供苏宁表结构和部分数据，但是已延迟一周多） | 延误 | 高 | 安霞、刘洪星 | 20190306 | 20190319 | 请客户抓紧提供数据。
风险问题