## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 前端仪表盘开发完毕，正在测试中，底层数据客户至今未提供完整。
奶酪项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 奶酪仪表盘开发完毕，底层数据核对完成。
1

## Slide 2
本周工作回顾（4/1~4/4）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/1 | 奶酪仪表盘开发完毕 | 100% |  |  |  | 王覃中 | 完成奶酪仪表盘开发，底层数据核对完成
4/1-4/2 | 六张电商仪表盘集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、郑为春、前端开发 | 基于现有的2019年部分历史数据，核对数据准确性和仪表盘功能。并联系开发人员修复bug。
4/1-4/3 | 重新导入2019年电商历史数据，ETL底层数据核对，脚本修改和Kylin调整 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 根据数据湖提供的历史数据，调整后台脚本和修复部分bug。 并针对ETL更改调整Kylin模型。
4/2-4/4 | 电商四张明细表集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、郑为春，前端开发 | 四张明细表集成测试，核对数据和检查仪表盘功能。汇总bug，并指派开发人员修复。

## Slide 3
下周工作计划（4/8~4/12）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/8-4/9 | 将2018年电商历史数据初始化，并部署脚本 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 将2018所有平台的电商数据接入底层数据，并调整脚本完成部署
4/8-4/9 | 电商权限及功能测试，对所有仪表盘的细分权限进行测试，并核对各权限下的数据准确性 | 100% |  |  |  | 吴淼，郑为春，前端开发 | 针对于各类小权限下的数据准确性和完整性进行验证，及时修复bug。
4/8-4/9 | 奶酪仪表盘数据核对及功能测试 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 基于现有奶酪2019年2月和3月数据，核对数据准确性和仪表盘功能。
4/10 | 电商及奶酪仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 开发人员 | 部署生产系统并完成上线
4/11-4/12 | 系统运维 | 100% |  |  |  | 开发人员 | 对接用户修复上线后的bug问题

## Slide 4
下下周工作计划（4/15~4/19）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/15-4/19 | 监控生产环境ETL调度状态，仪表盘及数据脚本ETL运维 | 100% |  |  |  | 郑为春、管东豪 | 生产系统ETL程序监控
4/15-4/19 | 支持系统上线后的系统稳定运行，分析与修改禅道上提出的问题后发布生产系统。 | 100% |  |  |  | 前端开发 | 日常运维与问题处理

## Slide 5
主要问题 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 提出日期 | 预计解决日期 | 原因及解决方案
1 | 电商模块： 1.客户直至4月4日才提供2018年历史数据，导致部分开发工作延误和测试不完整 | 延误 | 高 | 安霞、刘洪星 | 20190402 | 20190408 | 1.在客户提供完整历史数据后，完成后台开发工作和测试工作
风险问题