## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 前端仪表盘开发完毕，SIT集成测试中，UAT测试中
奶酪项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 奶酪仪表盘开发完毕，SIT集成测试中，UAT测试中。
1

## Slide 2
本周工作回顾（ 4/8~4/12 ）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/8-4/9 | 电商平台权限和品类权限功能及数据测试，对所有仪表盘的细分权限进行测试。 | 100% |  |  |  | 吴淼，郑为春，前端开发 | 针平台类和品类下测试账户的数据准确性和完整性进行验证，提交bug并修复。
4/8-4/9 | 电商部分由于数据源更新，ETL更新底层数据，去重及去空，修改对应关系，核对数据准确性。 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 按照更新后的底层表核对前端数据表的准确性。
4/10-4/12 | 电商及奶酪仪表盘集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼，开发人员 | 二次验证所有权限下的数据进行验证测试及功能测试。 禅道提交测试单和及测试用例。

## Slide 3
下周工作计划（4/15~4/19）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/15 | 埃森哲重新提供天猫数据，对此完成底层数据校验 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 重新接入天猫超市的数据，并完成前端数据核对
4/15-4/16 | 电商UAT测试 | 100% |  |  |  | 吴淼，开发人员 | 对于UAT测试中的bug，指派开发人员修复
4/15-4/16 | 奶酪UAT测试 | 100% |  |  |  | 吴淼，开发人员 | 对于UAT测试中的bug，指派开发人员修复
4/16 | 电商和奶酪上线部署 | 100% |  |  |  | 开发人员 | 完成上奶酪和电商仪表盘的上线工作。
4/17-4/19 | 完成上线后进行运维，并针对于用户提出问题继续完善仪表盘功能 | 100% |  |  |  | 吴淼，郑为春、前端开发 | 系统运维

## Slide 4
下下周工作计划（4/22~4/26）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/22-4/26 | 监控生产环境ETL调度状态，仪表盘及数据脚本ETL运维 | 100% |  |  |  | 郑为春、管东豪 | 生产系统ETL程序监控
4/22-4/26 | 支持系统上线后的系统稳定运行，分析与修改禅道上提出的问题后发布生产系统。 | 100% |  |  |  | 前端开发 | 日常运维与问题处理

## Slide 5
主要问题 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 提出日期 | 预计解决日期 | 原因及解决方案
1 | 电商模块： 1.数据湖天猫爬虫数据不完善，导致客户发现前端报表数据核对不准 | 延误 | 高 | 安霞、刘洪星 | 20190412 | 20190415 | 1.在埃森哲提供完整数据后继续进行数据核对
风险问题