## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 收到BRD文档的第二版本，与业务方完成权限确认，并编制完成第一版需求文档说明书，与数据湖人员沟通数据源信息表，后台开发人员完成SI建模的基础部分。
1

## Slide 2
本周工作回顾（02/25~03/1）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
02/25 | GMV数据部分数据源梳理，确定所需数据的涉及范围 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 与埃森哲人员进行沟通，划定GMV数据部分的涉及范围
2/25-2/26 | 撰写需求说明书 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成与IBM及客户方的仪表盘权限功能确认，并更新需求说明书
02/26 | 完成SI部分数据源梳理，与埃森哲的人员及客户进行二次会议沟通 | 100% |  |  |  | 吴淼、郑为春 | （1）完成了SI指标梳理，涉及的表来源。 （3）GMV目前已经接入的平台有，苏宁，京东和天猫。京东目前只接了商品明细表，其他的表没有入湖，权限问题由伊利同事跟进，我买网，拼多多和唯品会未入湖。
2/27-2/29 | 完成SI部分数据确认，完成SI数据建模基础工作 | 100% |  |  |  | 郑为春 | SI部分建模工作已经完成基础部分
2/27-3/1 | 针对于BRD文档的更新（新增一张仪表盘，并更改其他仪表盘配置），与IBM及客户方做沟通 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成与客户方的用户权限确认与划分，并对仪表盘细节进行讨论，完成需求文档的第一版

## Slide 3
下周工作计划（03/04~03/08）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/04-3/05 | 针对于前端部分及业务功能部分的需求澄清与讲解，并对于需求文档做二次的更改 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 解答关于开发过程中的任何需求问题并修改需求文档
03/04-3/06 | 完成SI部分建模工作，如果GMV数据源问题解决，加快建立GMV 数据模型 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 加快建立GMV数据模型
03/06-03/07 | 与开发人员沟通展现层映射脚本编写逻辑 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 跟进开发进度,并建立前后端人员沟通会
03/07-03/08 | 单元测试的部分准备工作 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 为仪表盘开发完成做测试准备

## Slide 4
下周工作计划（03/11~03/15）– 需求分析
工作时间 Week 1 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/11-3/13 | 完成测试用例撰写 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成测试用例撰，并与客户确认
03/11-03/14 | 完成前端开发工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 前端开发人员完成仪表盘开发工作
03/14-03/15 | 开始对已完成的仪表盘进行调整和内部测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、前端开发 | 对开发完成的仪表盘进行检查和确认