## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 由于埃森哲数据湖的数据源接入延误，导致ETL建模部分延迟，影响项目整体进度。本周完成ETL模型设计，ETL脚本开发中，前端开发人员需求澄清，完成测试用例基础编写。
奶酪项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： BRD文档研读，完成指标逻辑梳理。
1

## Slide 2
本周工作回顾（03/04~03/08）– 需求分析
工作时间 Week 4 | 电商项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/04-3/05 | 需求文档发送客户，IT客户反馈修改意见，催促业务方给出意见。 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 修改IT客户给出的文档修改意见，
03/05-3/06 | 约谈IT客户，业务方沟通GMV数据源问题。 | 100% |  |  |  | 吴淼、郑为春 | 确认各平台取数逻辑，业务方提供小平台GMV数据表样，并催促埃森哲数据源接入。
03/06-03/08 | 与埃森哲人员沟通手工数据导入问题，并加快建立数据模型。 | 100% |  |  |  | 吴淼、郑为春 | 与埃森哲人员沟通，催促数据入湖。 完成模型设计，模型表已建立完成，ETL脚本开发中。
03/07-03/08 | 前端开发需求澄清，并细化数据字典（SI） | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪 | 和前端开发人员沟通仪表盘开发需求，并梳理细化数据字典。
工作时间 Week 1 | 奶酪项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/06-3/07 | BRD文档研读，并梳理业务逻辑 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 理清业务逻辑。
03/07-3/08 | 梳理业务指标和数据字典 | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪 | 梳理完成奶酪业务指标和数据字典。

## Slide 3
下周工作计划（03/11~03/15）– 需求分析
工作时间 Week 5 | 电商项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/11-3/13 | 完成测试用例撰写，完成数据字典梳理（GMV） | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪 | 完成测试用例撰，并与客户确认。 与前端开发人员澄清数据字典。
03/12-03/15 | 开始前端开发工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 前端开发人员开始仪表盘开发工作
03/14-03/15 | 开始对已完成的仪表盘进行调整和内部测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、前端开发 | 对开发完成的仪表盘进行检查和确认
工作时间 Week 5 | 奶酪项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/11-3/13 | 需求文档撰写，并与业务确认需求细节 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成需求文档说明书
03/11-3/14 | ETL建模工作 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 完成后台的ETL建模工作
03/13-3/15 | 澄清前端需求，前端人员开始仪表盘开发工作 | 100% |  |  |  | 前端开发 | 完成前端仪表的开发工作

## Slide 4
下下周工作计划（03/18~03/22）– 需求分析
工作时间 Week 6 | 电商工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/18-03/20 | 完成前端仪表盘开发工作及单元测试工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 完成所有仪表盘开发工作及测试工作
03/20-03/22 | 仪表盘的测试工作 | 100% |  |  |  | 吴淼、管东豪 | 完成所有仪表盘的测试工作并解决可能出现的bug
工作时间 Week 6 | 奶酪项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/18-3/20 | 前端开发工作完成，并完成单元测试 | 100% |  |  |  | 前端开发 | 完成仪表盘的开发工作和单元测试工作
03/20-3/22 | 仪表盘集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成仪表盘集成测试和bug修复