## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 完成六张仪表盘开发工作，后台脚本已完成，已获得测试用例数据。
奶酪项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 完成客户需求文档初稿确认，并且完成测试用例和测试数据表结构。
1

## Slide 2
本周工作回顾（03/18~03/22）– 需求分析
工作时间 Week 6 | 工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/18-03/22 | 电商模块前端仪表盘基础开发工作 | 100% |  |  |  | 前端开发人员 | 完成所有仪表盘的基础开发工作
03/18-03/21 | ETL完成开发工作 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 已后台脚本完成开发工作
03/18-03/19 | 电商模块需求确认工作 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 已发送客户，完成电商模块仪表盘最终版需求确认
03/19-03/20 | 电商模块测试数据框架 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 建立完成电商测试数据表结构，发送客户请按照样例提供测试数据
03/18-03/20 | 奶酪部分完成需求文档第一版 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 需求文档发给用户做确认
03/21-03/22 | 奶酪部分测试用例撰写 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 完成奶酪仪表盘的测试用例撰写和测试数据框架结构搭建

## Slide 3
下周工作计划（03/25~03/29）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
03/25-03/27 | 电商仪表盘完成权限设定 | 100% |  |  |  | 管东豪、前端开发人员 | 完成仪表盘前端权限设定和分类
03/25-03/27 | 电商仪表盘后台数据确认 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 电商后台数据准确性核对
03/25-03/27 | 奶酪仪表盘的前端和后端开发 | 100% |  |  |  | 前端开发，郑为春 | 奶酪仪表盘的前后端开发工作
03/28-03/29 | 电商仪表盘测试工作 | 100% |  |  |  | 吴淼，管东豪 | 电商仪表盘集成测试
03/28-03/29 | 奶酪仪表盘测试工作 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 电商仪表盘集成测试
03/29 | 电商仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 前后台开发人员 | 上线
03/29 | 奶酪仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 前后台开发人员 | 上线

## Slide 4
主要问题 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 提出日期 | 预计解决日期 | 原因及解决方案
1 | 1.客户未按时提供确定的电商表结构和数据，导致项目延误一周半的时间。 （客户在本周一才完成所有数据的提供，但是该问题导致了严重的项目延误） | 延误 | 高 | 安霞、刘洪星 | 20190306 | 20190319 | 项目组全力追赶进度
2 | 奶酪项目和电商项目并行，但由于电商项目延误，项目组在全力追赶电商进度，导致奶酪项目进度延误。（资源冲突） | 延误 | 高 | 安霞 | 20190321 | 20190330 | 请开发人员追赶奶酪项目进度。
风险问题