## Slide 1
本周情况回顾 – 总体
绿灯 = 按照目标进行
黄灯 = 晚于计划时间但不影响项目整体进度
红灯 = 晚于计划时间而且可能影响项目整体进度
整体状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态简述
电商项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 六张仪表盘配合ETL调整中，ETL开发完成正在核对数据，新权限开发，调整SI分类（以GMV分类为准）。
奶酪项目 |  |  |  | 本周计划及完成情况： 完成奶酪测试数据确认，奶酪ETL和仪表盘开发。
1

## Slide 2
本周工作回顾（03/25~03/29）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
3/25-3/26 | 电商测试数据确认 | 100% |  |  |  | 吴淼 | 客户提供测试数据，与用户完成测试用例数据确认
3/25-3/29 | 电商明细表开发 | 100% |  |  |  | 前端开发 | 电商明细表正在开发中，预计下周完成
3/25-3/29 | 电商ETL开发完成，正在核对数据 | 100% |  |  |  | 郑为春 | 针对部分数据问题，与埃森哲人员沟通并解决
3/27-3/29 | 电商六张报表开发完毕，配合ETL调整中 | 100% |  |  |  | 前端开发、郑为春 | 配合ETL调整中
3/27 | 奶酪测试数据提供与确认 | 100% |  |  |  | 吴淼 | -
3/28-3/29 | 电商用户权限修改，建立电商内部映射表，数据核对及修改，电商明细表开发完成及前端权限配置 | 100% |  |  |  | 前端开发、管东豪、吴淼 | 应电商客户要求，在品类维度和平台维度细化权限，与客户完成确认，更新需求文档说明书并与开发人员澄清需求。
3/28-3/29 | 奶酪仪表盘ETL开发工作，奶酪仪表盘前端开发 | 100% |  |  |  | 王覃中、前端开发 | 完成奶酪仪表盘开发工作
3/28-3/29 | Kylin模型修改 | 100% |  |  |  | 前端开发，郑为春 | 由于客户要求数据分类以GMV为准，需求在Kylin层更新模型。

## Slide 3
下周工作计划（4/1~4/4）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/1-4/3 | 电商仪表盘集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、郑为春、前端开发 | 对完成的电商仪表盘进行集成测试及bug修复
4/1-4/3 | 奶酪仪表盘集成测试 | 100% |  |  |  | 吴淼、王覃中、前端开发 | 对完成的奶酪仪表盘进行集成测试及bug修复
4/4 | 电商仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 开发人员 | -
4/4 | 奶酪仪表盘上线 | 100% |  |  |  | 开发人员 | -

## Slide 4
下下周工作计划（4/8~4/12）– 需求分析
工作时间 Week 7 | 项目工作任务 | 计划 进度 | 实际 进度 | 主要交付物 | 甲方人员 | 乙方人员 | 完成情况说明
4/8-4/12 | 监控生产环境ETL调度状态，仪表盘及数据脚本ETL运维 | 100% |  |  |  | 郑为春、管东豪 | 生产系统ETL程序监控
4/8-4/12 | 支持系统上线后的系统稳定运行，分析与修改禅道上提出的问题后发布生产系统。 | 100% |  |  |  | 前端开发 | 日常运维与问题处理

## Slide 5
主要问题 |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 提出日期 | 预计解决日期 | 原因及解决方案
1 | 电商模块： 1.客户提出新权限修改。 2.GMV和SI分类与区别，以GMV分类为准，需要做Kylin层模型修改。 | 延误 | 高 | 安霞、刘洪星 | 20190328 | 20190404 | 1.按照客户提出的新权限进行修改。 2.尽快修改Kylin层模型。
2 | 奶酪项目和电商项目并行，但由于电商项目延误，项目组在全力追赶电商进度，导致奶酪项目进度延误。（资源冲突） | 延误 | 高 | 安霞 | 20190321 | 20190404 | 请开发人员追赶奶酪项目进度。
风险问题