## 电商项目计划
|  |  | sprint0 |  | Sprint1 |  | Sprint2
Nov | Dashboard | Task list | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01
1 | 电商数据销售总览 | GMV总览数据 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
2 |  | SI总览数据 | [9 empty] | 需求分析 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
3 |  | GMV品类视角图 | [9 empty] | 开发 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
4 |  | SI品类视角图 | [8 empty] | * | 集成测试 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
5 |  | GMV平台视角图 | [9 empty] | 用户UAT测试 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
6 |  | SI平台视角图 | [9 empty] | 部署上线 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
7 |  | GMV趋势图 | bar: 2019-02-25 to 2019-03-04
8 |  | SI趋势图 | bar: 2019-02-11; 2019-02-25 to 2019-03-04
9 | GMV品类视角 | GMV数据及筛选器 | bar: 2019-02-11; 2019-02-25 to 2019-03-04
10 |  | GMV品类视角图 | bar: 2019-02-11; 2019-02-25 to 2019-03-04
11 |  | GMV品牌视角图 | bar: 2019-02-11; 2019-02-25 to 2019-03-04
12 |  | GMV趋势图 | bar: 2019-02-11; 2019-02-25 to 2019-03-04
13 | GMV品类视角明细 | GMV筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
14 |  | 可下钻的详细表 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
15 | SI品类视角 | SI数据及筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
16 |  | SI品类视角图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
17 |  | SI品牌视角图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
18 |  | SI趋势图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
19 | SI品类视角明细 | SI筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
20 |  | 可下钻的详细表 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
21 | GMV平台视角 | GMV数据及筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
22 |  | GMV平台视角图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
23 |  | GMV渠道视角图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
24 |  | GMV趋势图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
25 | GMV平台视角明细表 | GMV筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
26 |  | 可下钻详细表 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
27 | SI平台视角 | SI数据及筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
28 |  | SI平台视角图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
29 |  | SI渠道视角图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
30 |  | SI趋势图 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
31 | SI平台视角明细表 | SI筛选器 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18
32 |  | 可下钻详细表 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-18