## Sheet1
大数据三期测试整体跟踪计划
序号 | 模块 | 任务 | 子任务 | 单元测试 | [12 empty] | SIT测试 | [12 empty] | UAT | [13 empty] | 用户体验测试
|  | 任务 |  | 用例编写开始 | 用例编写结束 | 用例编写人员 | 用例评审时间 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 实际结束时间 | 测试人员 | 测试交付物 | 测试结果 （通过/不通过） | 状态 （未开始/进行中/已完成） | 是否延期 （正常/延期） | 备注 | 用例编写开始 | 用例编写结束 | 用例编写人员 | 用例评审时间 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 实际结束时间 | 测试人员 | 测试交付物 | 测试结果 （通过/不通过） | 状态 （未开始/进行中/已完成） | 是否延期 （正常/延期） | 备注 | UAT测试准备要求 | 用例编写开始 | 用例编写结束 | 用例编写人员 | 用例评审时间 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 实际结束时间 | 测试人员 | 测试交付物 | 测试结果 （通过/不通过） | 状态 （未开始/进行中/已完成） | 是否延期 （正常/延期） | 备注 | 用例检查表制定 | 测试人员 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 测试结果
1 | 电商 | 数据总览 | 数据总览—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
2 | 电商 | 数据总览 | 数据总览—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
3 | 电商 | GMV数据：平台视角 | GMV数据：平台视角—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
4 | 电商 | GMV数据：平台视角 | GMV数据：平台视角—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
5 | 电商 | GMV数据：平台视角明细 | GMV数据：平台视角明细—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
6 | 电商 | GMV数据：平台视角明细 | GMV数据：平台视角明细—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
7 | 电商 | SI数据：平台视角 | SI数据：平台视角—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
8 | 电商 | SI数据：平台视角 | SI数据：平台视角—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
9 | 电商 | SI数据：平台视角明细 | SI数据：平台视角明细—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
10 | 电商 | SI数据：平台视角明细 | SI数据：平台视角明细—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
11 | 电商 | GMV数据：品类视角 | GMV数据：品类视角—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
12 | 电商 | GMV数据：品类视角 | GMV数据：品类视角—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
13 | 电商 | GMV数据：品类视角明细表 | GMV数据：品类视角明细表—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
14 | 电商 | GMV数据：品类视角明细表 | GMV数据：品类视角明细表—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
15 | 电商 | SI数据：品类视角 | SI数据：品类视角—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
16 | 电商 | SI数据：品类视角 | SI数据：品类视角—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
17 | 电商 | SI数据：品类视角明细表 | SI数据：品类视角明细表—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
18 | 电商 | SI数据：品类视角明细表 | SI数据：品类视角明细表—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
19 | 电商 | GMV数据：灵活筛选时间区间 | GMV数据：灵活筛选时间区间—功能测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中
20 | 电商 | GMV数据：灵活筛选时间区间 | GMV数据：灵活筛选时间区间—数据测试 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 郑为春、前端开发 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 郑为春、前端开发 | 测试报告 | 通过 | 已完成 | 正常 | 无 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 吴淼 | 测试用例 |  | 进行中 |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 吴淼 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-12 |  | 刘洪星 | 禅道用例 |  | 进行中