## 测试案例目录
目录及测试案例
序号 | 子模块/FS名称 | 用户 | 仪表盘名称 | 上线日期 | 主要责任人
0.1 | 访问入口和账号
0.2 | 测试任务安排-测试组
1 | 电商数据总览 | 电商 | 电商数据总览 | 2019-04-15 | 吴淼
2 | GMV数据：平台视角 | 电商 | GMV数据：平台视角 | 2019-04-15 | 吴淼
3 | GMV数据：平台视角明细 | 电商 | GMV数据：平台视角明细 | 2019-04-15 | 吴淼
4 | SI数据：平台视角 | 电商 | SI数据：平台视角 | 2019-04-15 | 吴淼
5 | SI数据：平台视角明细 | 电商 | SI数据：平台视角明细 | 2019-04-15 | 吴淼
6 | GMV数据：品类视角 | 电商 | GMV数据：品类视角 | 2019-04-15 | 吴淼
7 | GMV数据：品类视角明细表 | 电商 | GMV数据：品类视角明细表 | 2019-04-15 | 吴淼
8 | SI数据：品类视角 | 电商 | SI数据：品类视角 | 2019-04-15 | 吴淼
9 | SI数据：品类视角明细表 | 电商 | SI数据：品类视角明细表 | 2019-04-15 | 吴淼
10 | GMV数据：灵活筛选时间区间 | 电商 | GMV数据：灵活筛选时间区间 | 2019-04-15 | 吴淼

## 00_访问入口和账号
门户网址： | http://10.60.138.84:8081/yili-sit/index.html#/tableaureprot
Bugfree网址： | http://10.60.137.98:8000/zentaopms/www/bug-browse-36.html
用户 | 门户账号 | 门户密码
集团 | test_ds | 123456
天猫 | test_ds_tm | 123456
京东+小平台 | test_ds_jdx | 123456
液奶 | test_ds_yn | 123456

## 00_测试任务安排
案例编号 | 案例名称 | 预计工作量（小时） | 测试日期 | 测试责任人 | 备注
1 | 电商数据总览 | 2 | 20190411 | 吴淼
2 | GMV数据：平台视角 | 2 | 20190411 | 吴淼
3 | GMV数据：平台视角明细 | 2 | 20190411 | 吴淼
4 | SI数据：平台视角 | 2 | 20190411 | 吴淼
5 | SI数据：平台视角明细 | 2 | 20190411 | 吴淼
6 | GMV数据：品类视角 | 2 | 20190412 | 吴淼
7 | GMV数据：品类视角明细表 | 2 | 20190412 | 吴淼
8 | SI数据：品类视角 | 2 | 20190412 | 吴淼
9 | SI数据：品类视角明细表 | 2 | 20190412 | 吴淼
10 | GMV数据：灵活筛选时间区间 | 2 | 20190412 | 吴淼

## 01电商数据总览
测试案例
测试案例名称：电商数据总览 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“电商销售数据总览 ”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、各折线/饼图等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、排序符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
14 | 核对报表显示内容的准确性 | 折线图、饼状图、数据简表等结果是否正确 | 通过
15 | 核对数据简表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
16 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 02 GMV数据：平台视角
测试案例
测试案例名称：GMV数据：平台视角 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2017年12月~2018年3月（至今） 组织：伊利 描述：抽样案例2017/12~2018/02的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“GMV数据：平台视角”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、各折线/柱形图/表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、排序，跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 折线图、柱形图、详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 03 GMV数据：平台视角明细
测试案例
测试案例名称：GMV数据：平台视角明细 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“GMV数据：平台视角明细”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、折线/详细表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、钻取、排序和跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 04 SI数据：平台视角
测试案例
测试案例名称：SI数据：平台视角 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“SI数据：平台视角”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、各折线/柱形图/表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、排序，跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 折线图、柱形图、详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 05 SI数据：平台视角明细
测试案例
测试案例名称：SI数据：平台视角明细 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“SI数据：平台视角明细”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、各折线/柱形图/表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、排序，跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 折线图、柱形图、详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 06 GMV数据：品类视角
测试案例
测试案例名称：GMV数据：品类视角 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“GMV数据：品类视角”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、各折线/柱形图/表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、排序，跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 折线图、柱形图、详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 07 GMV数据：品类视角明细
测试案例
测试案例名称：GMV数据：平台视角明细 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“GMV数据：平台视角明细”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、折线/详细表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、钻取、排序和跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 08 SI数据：品类视角
测试案例
测试案例名称：SI数据：平台视角 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“SI数据：品类视角”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、各折线/柱形图/表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、排序，跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：当日数据，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
15 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
16 | 核对报表显示内容的准确性 | 折线图、柱形图、详细报表等结果是否正确 | 通过
17 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
18 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 09 SI数据：品类视角明细
测试案例
测试案例名称：SI数据：品类视角明细 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年12月~2019年3月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/12~2019/03的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“SI数据：品类视角明细”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、折线/详细表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、钻取、排序和跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 当日： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | MTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致， 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
14 | YTD： 场景1：2019-3-31，手工计算结果与报表一致 场景2：2018-12-31，手工计算结果与报表一致 场景3：2019-1-15，手工计算结果与报表一致 |  | 通过
13 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
14 | 核对报表显示内容的准确性 | 详细报表等结果是否正确 | 通过
15 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
16 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号

## 10 GMV数据：灵活筛选时间区间
测试案例
测试案例名称：GMV数据：灵活筛选时间区间 |  | 〈— 单击此箭头返回目录
测试内容及目的
仪表盘：
1.仪表盘功能符合业务设计需求且运行正常；应用对象布局、格式、配色符合美学规范；相关功能执行正常；
数据：
2.ETL导出数据与源系统相同搜索条件导出数据匹配、完整、准确。
仪表盘逻辑：
3.指标或字段数据准确
测试数据
时间：2018年6月~2018年12月 组织：伊利 描述：抽样案例2018/6~2018/12的数据
测试人员
测试案例执行者 | 测试结论
吴淼 | 通过
测试步骤
序号 | 测试步骤 | 步骤描述 | 测试结果 | 缺陷编号 | 备注
一 | 仪表盘功能 |  |  |  |  | 不通过
1 | 登入系统,输入用户名/密码 | 进入系统 | 通过 |  |  | 通过
2 | 进入：欢迎首页 | 可查看到伊利大数据系统的欢迎页面 | 通过 |  |  | 不通过
3 | 通过上方导航栏进入到该报表 | 进入“SI数据：品类视角明细”仪表盘 | 通过
4 | 进入报表后的默认值 | 筛选器默认值是否合理，各仪表盘默认值是否合理 | 通过
5 | 浏览仪表盘内容 | 仪表盘内容符合业务设计需求且运行正常，字段描述正确 | 通过
6 | 浏览仪表盘布局 | 仪表盘的布局、格式、配色、折线/详细表格等符合系统美工规范 | 通过
7 | 检查仪表盘功能 | 仪表盘上筛选、下拉选项、联动、钻取、排序和跳转符合需求 | 通过
二 | 数据 |  |  |  |  | 不通过
8 | 获取DM层数据（向ETL组） |  | 通过
9 | 根据DM数据，获取源系统相关原表数据 | 如订单头、订单行等 | 通过
10 | 检查单条或单天数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；维度是否拉通 | 通过
11 | 检查整月数据是否匹配 | 条数是否对应；字段能否映射及数据是否正确；增量是否正常 | 通过
三 | 仪表盘逻辑 |  |  |  |  | 不通过
12 | 场景1：2018-11-11至2018-12-12 场景2：2018-06-11至2018-6-25 |  | 通过
13 | 核对仪表盘上各表的数据准确性 | 检查仪表盘各表中所涉及指标或字段的数据准确性 | 通过
14 | 核对报表显示内容的准确性 | 详细报表等结果是否正确 | 通过
15 | 核对报表数据显示准确性 | 指标精度准确，小数点显示正确、单位正确等 | 通过
16 | 更改筛选条件，并再次检查数据正确性 | 不同筛选条件下展现出来的数据结果是否正确 | 通过
通过
不通过
Note on E19: CG: 缺陷编号可对应测试问题记录中的问题序号