## IT项目测试管理规范执行情况跟踪表
IT项目测试管理规范执行情况跟踪表
序号 | 项目名称 | 批次 | 负责人 | 项目经理 | 测试执行检查人员 | 是否确定项目开发计划 | 制定单元测试计划 | 编写单元测试用例 | 单元测试用例评审 | 开发自测 | 单元测试执行 | 制定集成测试计划 | 编写集成测试用例 | 评审集成测试用例 | 集成测试完成时间 | 集成测试回归测试 | 联调测试用例沟通 | 联调模拟测试 | 联调测试执行 | 用户体验测试 | 制定UAT测试计划 | UAT测试完成时间 | UAT签字确认时间 | 压力/性能测试计划及用例编写制定 | 压力/性能测试时间
[7 empty] | 开发清单确认后一周内 | 开发完成前一周编写 | 至少单元测试开始前三天，根据评审意见三天内完成修改、确认 | 开发完成后一天内 | 问题提交后第二开发自测完成后，按测试计划和单元测试用例进行 | 集成测试开始前两周，提交后三天内审核 | 集成测试开始前一周完成用例编写 | 至少集成测试开始前三天，根据评审意见三天内完成修改、确认 | 按集成测试用例和测试计划进行测试，输出测试结果 | 集成测试问题解决后两天内 | 至少在联调测试开始前一周完成联调测试用例编写 | 至少在联调测试前1天，涉及各系统功能内部模拟测试完成 | 集成测试完成后一周内完成联调测试 | UAT测试前完成用户体验测试并确认测试结果 | 用户测试开始前两周 | 问题解决后一天内进行影响性分析，并确定回归测试范围 | UAT回归测试结束后一天内组织用户对测试报告签字确认 | 至少集成测试结束前3天，项目经理制定性能测试计划及性能测试用例； | 集成测试结束后至上线运行前1周至少进行一次压力/性能测试
1 | 大数据能力建设三期项目 | 移动端-事业部 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是 | 填写制定计划时间 | 填写本批次最后一次的用例编写时间 | 填写评审时间 | 完全满足 | 部分满足 | 填写计划制定时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间 | 填写完成时间
2 | 大数据能力建设三期项目 | 人力 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
3 | 大数据能力建设三期项目 | 库存-健康/奶酪 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
4 | 大数据能力建设三期项目 | 原奶集团 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
5 | 大数据能力建设三期项目 | 原奶养殖成本 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
6 | 大数据能力建设三期项目 | 经销商出货 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
7 | 大数据能力建设三期项目 | 敏捷-重客 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
8 | 大数据能力建设三期项目 | 敏捷-会员 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
9 | 大数据能力建设三期项目 | 移动端-电商 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
10 | 大数据能力建设三期项目 | PC端-电商 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-14 | 完全满足 | 完全满足 | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-12 | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-03-25 | 2019-04-11
11 | 大数据能力建设三期项目 | 原奶质量 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 是
12 | 大数据能力建设三期项目 | 830 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 否
13 | 大数据能力建设三期项目 | 1230 | 何树东 | 白文龙 | 于晓亮 | 否
Note on C2: 包云杰: 如项目中分批次进行上线，则按批次反馈跟踪表
Note on K2: 包云杰: 项目经理根据测试管理规范和实际测试情况自行评估测试规范的满足率。
Note on L2: 项目经理根据测试管理规范和实际测试情况自行评估测试规范的满足率。
Note on K4: 包云杰: 部分满足和不满足填写原因
Note on L4: 包云杰: 部分满足和不满足填写原因

## 执行异常明细
测试管理规范执行异常明细表
项目 | 项目阶段 | 检查项 | 按规范完成时间 | 实际完成时间 | 是否完成 | 原因 | 整改措施 | 计划完成时间 | 跟踪日期 | 跟踪完成情况
云商平台-业务员SFA升级 | 集成测试 | 评审集成测试用例 | 2019-03-15 |  | 否 | 由于业务用户在3月13日临时被通知参加年度客户大会，无法召集进行用例评审 | 3月15日已发送测试用例并约定3月18日进行测试前进行集中评审 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 已于3月18日进行测试用例评审，评审提出2个修改意见，现场完成补充。